## Sheet1
TO DO LIST WEB
No | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Unit | Level | Status | Deskripsi
1 | 2014-07-04 |  | Keuangan | HIGH |  | Pembayaran realisasi titipan komisi belum bisa mata uang asing
2 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | System | MEDIUM | DONE | force user untuk ubah password jika belum, menu jangan muncul jika belum ubah
3 | 2014-07-04 |  | System | HIGH |  | cek pada saat save apakah ada objek yang blank sum insured & coverage
4 | 2014-07-04 |  | System | HIGH |  | cek pada saat save apakah ada objek yang pilih sum insured & coverage tapi nol sum insured & coverage
5 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | System | MEDIUM | DONE | Alamat di data customer buat wajib di isi
6 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | System | LOW | DONE | remove field limit akseptasi di form menu role
7 | 2014-07-04 |  | Keuangan | HIGH |  | cek pembayaran pajak masih bisa tercampur jenis pph23 dan 21 ,contoh : C131021212100100176
8 | 2014-07-04 |  | Akuntansi | MEDIUM | DONE | ubah metode pos nol gl_acct_bal2 tanpa melihat dari jurnal mutasi